## Dettaglio Fasi
Fasi di lavoro e relativi tempi del Project Work. Inizio: |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22
 | time axis 2025-05-19 to 2025-09-28
TOPIC | INIZIO | FINE | GIORNI | time axis 2025-05-19 to 2025-09-28
Scelta della traccia | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 9
Analisi e approfondimento | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 3
Individuazione corsi di studio e stack tecnologico | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 4
Sviluppo elaborato | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 21
Test e UAT | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3
Individuazione criticità | 2025-06-03 | 2025-06-27 | 25
Revisione documeto | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 5
Sottomissione pre-valutazione ed attesa responso | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 17
Revisione post pre-valutazione | 2025-07-31 | 2025-08-16 | 10
Sottomissione finale | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1